## Tabelle1
Aufgabe | Anfang | Ende | time axis 2022-10-10 to 2022-11-20
Planung | 2022-10-10 | 2022-10-13
Einarbeitung (HW) | 2022-10-11 | 2022-10-18
Header erstellen (SW) | 2022-10-19 | 2022-11-01
Programm vervollständigen (SW) | 2022-11-02 | 2022-11-11
Kalibrieren | 2022-11-12 | 2022-11-13
Testing | 2022-11-13 | 2022-11-14
Dokumentation | 2022-10-13 | 2022-11-19
Optimieren | 2022-11-15 | 2022-11-19
Abschluss | 2022-11-20 | 2022-11-20