## Tabelle1
Aufgabe | Anfang | Ende | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16
Planung | 2022-10-10 | 2022-10-13
Einarbeitung | 2022-10-11 | 2022-10-18
Header erstellen | 2022-10-19 | 2022-11-01
Programm vervollständigen | 2022-11-02 | 2022-11-05
Kalibrieren | 2022-11-05 | 2022-11-07
Testing | 2022-11-07 | 2022-11-14
Dokumentation | 2022-11-01 | 2022-11-14
Optimieren | 2022-11-10 | 2022-11-13
Abschluss | 2022-11-15 | 2022-11-15